## Sheet1
Responsable | Domaine | Activité | Tache | Date limite | Suivi des réalisations | Taux réalisation | Statut
Mohamed Ahmed Mohamed Mahmoud Abderahmane | Economie: APIM | Plateforme de 3 services: * creation d'entreprise * demande d'agrement * demande d'autorisation | Suivi de la formation et les tests |  | 20/02/25: * Probleme du paiement via les wallets malgre la reunion de l'AN-ETAT avec le tresor. |  | Terminée
Toutou Ely Salem | Revue des textes juridiques
Sidi Ahmed Vall | Cadre juridique | Digitalisation des textes juridiques
Mohamed Mahfoudh Boubacar | Commerce électronique
El Michry Rabanny | Communication
Mohamed El Moctar Yahya Mohamedine | Connectivité | Phases 2 et 3 du Projet d'Accès Universel des zones frontalières | Phases 2 et 3 du Projet d'Accès Universel des zones frontalières |  | Contrat signé et l'ordre de paiement de l'avance de démarrage a été émis le 28 février 2025. |  | En cours
Mohamed Mahfoudh Boubacar | Cybersécurité, identité numérique et signature numérique
yacoub Boilil | Décentralisation | Systeme de communication gouvernement | - Adoption de govCom pour les tâches demandées par le ministre de l'Intérieur - Suivi des Tâches indiquées dans le PV. |  | 20/02/25: * Note sur Wathigh fini et sera partagé avec le ministre pour decision 23/02/25 Le ministre donne l'instruction de voir la piste de Gov com un rendez-vous et pris le debut de la semaine prochaine. |  | En cours
yacoub Boilil | Décentralisation | Conseils régionaux | Équipement du siège du conseil régional pour Brakna et Tagant. |  | 20/02/25: * Projet en cours de validation avec la DI 26/02/25 Réunion avec le directeur des infrastructures: un projet pilote pour équiper deux région est en cous de procedures de passation de marché lancement prévu pour avril. |  | En cours
yacoub Boilil | Décentralisation | Espaces numériques | - Espaces numériques ( Equipements / Preparation /identification des beneficiaires de la formation et formation). |  | * Reunion tenue 31/1 pour discution et fixation des 11 points pour le travail demandé 20/02/25: * Note de cadrage en cours de validation * Aménagement d'une salle à Teyaret pour le projet pilote. 26/02/25 Réunion avec l'AN-ETAT pour l'avancement des services qui seront lancer dans les guichets |  | En cours
yacoub Boilil | Décentralisation | Partis politiques | Développement d'une application pour la gestion des partis politiques. |  | * Les ingenieur sont mobilisés et depuis le jeudi 30/01/2025 sont sur le travail 20/02/25: * Presentation de la platforme en presence du ministre de l'interieur et du ministre MTNMA le 27/02/25 reunion pour discuter les observations des deux ministres. |  | En cours
Amar Ould Isselmou | Domaines | Leegoud (23 services) | Suivi de la responsivité des développements |  | Suite aux réunions avec la DGDPE et l'ADIAS (le développeur du système LEEGOUD), il est apparu que certains services ne sont pas entièrement digitalisés. |  | En cours
Amar Ould Isselmou | Domaines | Leegoud (23 services)
Amar Ould Isselmou | Domaines | Leegoud (23 services) | Feuille de route validée avec une réunion d’assistance technique de la MTNMA prévue le 05/02 (Adias). |  | Le 04-02-2025: La feuille de route, soigneusement préparée par le MTNMA dans le cadre du soutien technique, n'a toutefois pas été validée par la DGDPE. |  | En cours
Amar Ould Isselmou | Domaines | Leegoud (23 services) | Suivi de la mise à jour financiée par le WARDIP (Acquisition d'un module DATA-GED-GEC-OCR pour LEEGOUD). |  | L'activité a été attribuée à ADIAS, le contrat ajusté est en cours de validation par la CPMP et la fiscalité, avant signature finale par le Ministre. |  | En cours
Amar Ould Isselmou | Domaines | Tehlil | Interperoabilité avec Leegoud |  | L'interopérabilité de entre les deux système (LEEGOUD et TEHLIL) est prévue dans le soutien technique que l'AN-ETAT est en train de mettre en place. |  | En cours
Amar Ould Isselmou | Habitat | Permis de construire | Suivi de la modification du workflow avec les points focaux des différents intervenants
Amar Ould Isselmou | Habitat | Permis de construire | Suivi du déploiement
Amar Ould Isselmou | Habitat | Permis de construire | Suivi du dispositif réglementaire
Mohamed Lemine Ould Salihi | Infrastrucutres | Cloud National | État du projet à vérifier car il n'est plus mentionné comme infructueux. |  | En phase de passation de marché. Nous attendons les retours de la commission des marchés.
Djibi sall | Infrasctuctures | DataCenter | Certification Phase 1 | 2025-03-10T00:00:00Z |  |  | En cours
Djibi sall | Infrasctuctures | Cable sous-marin |  |  |  |  | encours
Mohamed Ahmed Mohamed Mahmoud Abderahmane | Justice | Casier judiciaire | Suivi du compte rendu des équipes chargées du recensement des prisonniers. |  | 20/02/25: * Recensement et identification biometrique des prisonniers terminés * Saisie des jugements avant 2025 dans la BD en cours * Generalisation de l'usage de la plateforme en cours * Lancement officiel est tributaire de celui de la saisie des jugements |  | Terminée
Mohamed Ahmed Mohamed Mahmoud Abderahmane | Justice | Justice commerciale | Suivi du déploiement des projets. |  | 20/02/25: * Constat de la non conformité du developpement avec les procedures existantes * Convocation pour reunion des parties concernees et l'AN-ETAT pour la redefinition des besoins |  | En cours
Mohamed Ahmed Mohamed Mahmoud Abderahmane | Justice | Justice penale | Suivi du câblage des locaux - conventions avec Rimatel et Mauritel doivent être signées |  | 20/02/25: * Le cablage est en cours * Generalisation au niveau national enviagée
Mohamed Ahmed Mohamed Mahmoud Abderahmane | Justice | Justice penale | Suivi de l’interopérabilité avec le casier judiciaire |  | 20/02/25: * Interoperabilité avec le casier judiciaire est en cours de definition. * Generalisation de l'usage de la plateforme en cours
Mohamed Lemine Ould Salihi | Marchés publics | E-procurement | E-procurement |  | En phase d’exécution ; Cadrage validé et conception en cours
Mohamed Mahfoudh Boubacar | Normalisation et standarisation
Mohamed Ould Boba Mohamed Saleck | Présidence | Diwane | Fourniture de l'équipement nécessaire.
Mohamed Salem Imam Saff | Protection des données à caractères personnels
Mohamed El Moctar Yahya Mohamedine | Santé | Affiliation CNAM - CNASS | Date limite à préciser, lettre à rédiger et envoyer (programmation d'une réunion). |  | Lettre coordonnée avec la DMA et envoyée à la CNAM pour une saisie officielle |  | En cours
Mohamed El Moctar Yahya Mohamedine | Santé | Affiliation CNAM - CNASS | Identification des services |  | Lettre coordonnée avec la DMA et envoyée à la CNAM pour une saisie officielle |  | En cours
Mohamed El Moctar Yahya Mohamedine | Santé | Suivi des remboursements | Suivi des remboursements |  | Lettre coordonnée avec la DMA et envoyée à la CNAM pour une saisie officielle
Mohamed El Moctar Yahya Mohamedine | Santé | Traçabilité des médicaments (Hub medicaments) | Traçabilité des médicaments (Hub medicaments) |  | * AMI et TDR publiés le 20 février 2025 et la date limite pour la réception des soumissions est le 20 mars 2025.
Mohamed El Moctar Yahya Mohamedine | Santé | Autorisation pour les AMM | Développement d'outils de dématérialisation des procédures de la DPL par l'AN-État. |  | Le deadline du développement de la procédure des AMM est planifié en avril 2025.
Mohamed El Moctar Yahya Mohamedine | Santé | Stratégie santé | Désignation du comité de pilotage. |  | Designation des membres au niveau du MTNMA (en attente du MS)
Mohamed El Moctar Yahya Mohamedine | Santé | Stratégie santé | Identification des projets prioritaires |  | Une liste préliminaire des projets prioritaires a été arrêtée en coordination entre le MTNMA et le MS.
MATCHYANE BAKAR SOUEID AHMED | Services de base - Eau | Digitalisation du processus d'abonnement | Digitalisation du processus d'abonnement |  | 20/02/25: * Lettre envoyée au MH et attente de feedback
Moulaye Ahmed Didi | Transport | Carte grise | Finalisation du travail par l'etat civil. |  | 20/02/25: * Travail accompli au niveau de l'ANRPTS * Attente des tests de bout en bout 05/03/2025 LANCEMENT DU PROCESUS DE TEST A DISDANCE VIA GROUPE WHATSAPP pas de réaction de la part du bureau de transport
Moulaye Ahmed Didi | Transport | Carte grise | Identification des agents à former |  | 20/02/25: * On attend le feedback pour la designation des beneficiaires |  | Terminée
Moulaye Ahmed Didi | Transport | Carte grise | Suivi de la fourniture des équipements au MET (10 fevrier à recup) |  | 20/02/25: * Réunion tenue aujourd'hui et livraison prevue la semaine prochaine |  | Terminée
Moulaye Ahmed Didi | Transport | Infractions routieres | Reunion DGSN a programmer |  | 20/02/25: * Attente de programmation de la réunion 26/02/25: Tenue de la reunion. Simulation effectuee |  | Terminée
Moulaye Ahmed Didi | Transport | Assurance véhicule | Suivi de l’exploitation par les assureurs avec un délai fixé au 9 février : |  | * 4 assureurs utilisent déjà la plateforme. 20/02/25: * Constitution d'un comité interministeriel pour traiter certaines demandes des assureurs 27-02-25: Reunion de la sous-commission pour amener les assureurs a tester les modules de la plateforme
Moulaye Ahmed Didi | Transport | Permis de conduire | Suivi du développement des modules à ajouter |  | * TDR validé, début prévu jeudi, évaluation du coût en cours (PPM et PAA). 20/02/25: * Evaluation de l'offre technique et finaciere des modules a developper terminée
MATCHYANE BAKAR SOUEID AHMED | Services de base - Electricité | Digitalisation du processus d'abonnement | Digitalisation du processus d'abonnement |  | 20/02/25: * TDR elaborés et partagés avec les parties prenantes * Publication des TDR par la GIZ dans les prochains jours
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché de la connectivité | Elaboration d'une Stratégie de migration vers l'IPV6 et assistance à sa mise en œuvre |  |  | En cours d'exécution |  | En cours d'exécution
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché de la connectivité | Assistance technique pour la réalisation de formations certifiantes dans le domaine de l’IPV6 |  |  | En cours d'exécution |  | En cours d'exécution
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché de la connectivité | Acquisition d'une plateforme de gestion intégré de l'enregistrement des noms de domaines en MR |  |  | En cours d'exécution |  | En cours d'exécution
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché de la connectivité | Appui transactionnel pour l'extension du backbone y compris les études techniques, économiques et juridiques, la définition et la mise en œuvre de l'accord de PPP, la préparation du dossier d'appel d'offres et l'assistance à l'évaluation et la finalisation de la transaction |  |  | En cours d'exécution |  | En cours d'exécution
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché de la connectivité | Etudes de faisabilités et techniques pour la mise en place d'un NREN en Mauritanie, la dissémination de ses capacités, son raccordement au réseau régional (WACREN) et le développement de ses usages |  |  | En cours d'exécution |  | En cours d'exécution
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché de la connectivité | Formation et échanges avec les pays du WACREN et autres réseaux NREN |  |  | En cours d'exécution |  | En cours d'exécution
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché de la connectivité | Réalisation d’une assistance à la mise en place du RIMER |  |  | En cours d'exécution |  | En cours d'exécution
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché des données | Elaboration d'un Référentiel Général de Sécurité des Systèmes d'Information (RGS) et des TDR des assistances techniques dans le domaine de la cybersécurité |  |  | En cours d'exécution |  | En cours d'exécution
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché des données | Etude de faisabilité pour la mise en place d’une équipe nationale d’intervention en cas d’urgence informatique (CSIRT) et d’un centre d’opérations de cybersécurité (SOC) et élaboration du cahier des charges et d’un programme de renforcement de capacités et de sensibilisation dans la cybersécurité |  |  | En cours d'exécution |  | En cours d'exécution
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché des données | Etude pour l’identification les métiers du numériques répondant le plus au besoin du marché, l’élaboration des programmes de formation, et la définition des modalités de leur mise en œuvre |  |  | En cours d'exécution |  | En cours d'exécution
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché en ligne | Elaboration d'un programme d’accompagnement pour la création, le renforcement des capacités d’incubateurs dans le domaine du numérique, et l'identification des appuis pour la mise en œuvre du Startup Act |  |  | En cours d'exécution |  | En cours d'exécution
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché en ligne | Études de faisabilité et techniques pour créer un cadre d'adressage physique, développer une carte numérique/une infrastructure de données géospatiales partagées, formuler une stratégie fondamentale d'infrastructure nationale de données spatiales (NSDI) et cartographier et attribuer des adresses/identifiants de lieux pour des emplacements dans tout le pays |  |  | En cours d'exécution |  | En cours d'exécution
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché en ligne | Analyse approfondie des besoins pour la mise en place d’un système de paiement instantané et définition des spécifications techniques et fonctionnelles du système de paiement instantané cible |  |  | En cours d'exécution |  | En cours d'exécution
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché en ligne | Mise en place d'un portail du journal officiel |  |  | En cours d'exécution |  | En cours d'exécution
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché en ligne | Assistance technique pour le développement de services gouvernementaux numériques en s'appuyant sur les principes, les spécifications et les ressources de GovStack |  |  | En cours d'exécution |  | En cours d'exécution
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché en ligne | Mise en place d’un module GED permettant de moderniser le système de gestion du cadastre (Extension de la Plateforme Leegoud dédiée à la gestion de la Propriété Foncière) |  |  | En cours d'exécution |  | En cours d'exécution
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché en ligne | Développement du Système d'Information permettant la dématérialisation des marchés publics |  |  | En cours d'exécution |  | En cours d'exécution
Mohamed Lemine Ould Salihi | Développement et intégration du marché en ligne | Assistance technique et élaboration d'une stratégie d’accompagnement du Gouvernement pour la mise en œuvre des marchés publics électroniques (e-procurement) |  |  | En cours d'exécution |  | En cours d'exécution
Djibi sall | Infrastructure | Cable sous-marin | Transmission de l'Autorisation de campagne de sondage à la BEI | 2025-03-03T00:00:00Z |  |  | En cours
Zeinebou Mint Bouna | Secteur social | Appui technique au profit du CSA: * Creation des email pro | Appui technique au profit du CSA: * Creation des email pro | 2025-03-04T00:00:00Z | Creation d'email |  | Terminée
Zeinebou Mint Bouna | Secteur social | Appui technique au profit du CSA: * Mise a disposition de licences MS | Appui technique au profit du CSA: * Mise a disposition de licences MS | 2025-03-10T00:00:00Z | 05-03-25: Contact du PF CSA avec la DASS pour fournir les info. necessaires |  | En cours
Zeinebou Mint Bouna | Secteur social | Appui technique au profit du CSA: * Assurer avec le PF CSA la maj du site procedurres.gov.mr
Mohamedade Farouk Nanne | Education | SIRAGE | Situation actuelle (sur le terrain) remontée par les admins | 2025-03-07T00:00:00Z |  |  | Terminée
Mohamedade Farouk Nanne | Education | Plateforme des concours | Mise en ligne de la plateforme sur Khadamaty |  |  |  | En cours
Mohamedade Farouk Nanne | Education | SIRAGE | Mise à jour du document actes administratifs | 2025-03-07T00:00:00Z |  |  | Terminée
Mohamedade Farouk Nanne | Education | SIRAGE | Remplissement de la feuille de route | 2025-03-07T00:00:00Z |  |  | Terminée
Mohamedade Farouk Nanne | Education | SIRAGE | Planification et suivi des taches | 2025-03-05T00:00:00Z |  |  | Terminée
Mohamedade Farouk Nanne | Education | SIRAGE | Plan d'action | 2025-03-05T00:00:00Z |  |  | Terminée
Mohamedade Farouk Nanne | Education | SIRAGE | Dossier financier | 2025-03-14T00:00:00Z |  |  | En cours
Mohamedade Farouk Nanne | Education | SIRAGE | Rapports | 2025-04-25T00:00:00Z |  |  | En cours
Mohamedade Farouk Nanne | Education | SIRAGE | Attestations | 2025-04-25T00:00:00Z |  |  | En cours
Mohamedade Farouk Nanne | Education | SIRAGE | Registres | 2025-04-25T00:00:00Z |  |  | En cours
Mohamedade Farouk Nanne | Education | SIRAGE | Regroupement des fonctionnalités par module |  |  |  | En cours
Mohamedade Farouk Nanne | Education | SIRAGE | Définition des fonctionnalités par rôle |  |  |  | En cours
Mohamed Salem Imam Saff | Startup et incubateur
Mohamed EL Moctar Ould Cheikh Seyidi | ONG
Mohamed EL Moctar Ould Cheikh Seyidi | Kitab
Mohamed EL Moctar Ould Cheikh Seyidi | Outils microsoft
Toutou Ely Salem | Revue des stratégies
Khadijetou El Heda
Elwaled Ould toueinsi | Evenements Innovations | GITEX
Ly Cheikh Oumar Elimane
Yacoub Abeidi
Mohamedade Farouk Nanne | Education | SIRAGE | Ajout du système SIRAGE à la liste blanche des opérateurs |  |  |  | En cours
Thierno Baro | Confiance Numérique | Mise en place des solutions contre la désinformation numérique (Fakenews) |  | 2025-04-30T00:00:00Z |  |  | En cours
Thierno Baro | Administration Numérique | Mise en place d’une plateforme de suivi-évaluation des projets et extension dans tous les départements ministériels |  | 2025-04-30T00:00:00Z |  |  | En cours
Thierno Baro | Administration Numérique | Recrutement d’un expert développement ODOO. | Maintenance et évolution de la plateforme ODOO | 2025-03-31T00:00:00Z |  |  | En cours
Mohamedade Farouk Nanne | Education | SIRAGE | Planification pour la mission de l’Intérieur |  |  |  | En cours
Mohamedade Farouk Nanne
Elwaled Ould toueinsi | Ecosysteme Entrepreunariat
Elwaled Ould toueinsi | Operationalisation StartupAct
Elwaled Ould toueinsi | Evenements Innovations | célébration de la journée International des jeunes filles dans le TIC – 2025
Mohamedade Farouk Nanne | Education | SIRAGE | Formation sur les Fonctionnalités des Différents Profils | 2025-04-30T00:00:00Z |  |  | En cours
Mohamedade Farouk Nanne | Education | SIRAGE | . Formation sur l'Administration et le Paramétrage de la Plateforme | 2025-04-14T00:00:00Z | Gestion des Utilisateurs et des Profils (04/04) Structure de la Base de Données (07/04) Présentation des Composantes Techniques (10/04) Administration de la Plateforme (10/04) Gestion des Licences (14/04)
Mohamedade Farouk Nanne | Education | SIRAGE | Administration et Exploitation de Power BI | 2025-04-21T00:00:00Z